2.2.4. Структурно-логічна матриця проектної пропозиції «Технополіс «П’ятихатки»

| Логіка проекту | Індикатори перевірки | Джерела перевірки | Передумови, припущення та ризики |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль: формування ринкових механізмів і відповідної інноваційної інфраструктури, здатних перетворити наявний науково-технічний потенціал в основний ресурс суспільного виробництва та забезпечити випереджувальні темпи економічного розвитку Харківської області в епоху економіки знань | 1. Підвищення світового рейтингу України як наукової та технічно-розвиненої держави (мінімум до __ місця); 2. Підвищення інвестиційної привабливості України в цілому, та Харківської області зокрема; 3. Підвищення рейтингу конкурентоспроможності України в цілому | Європейське табло інноваційного розвитку; Офіційні міжнародні рейтинги інвестиційної привабливості країн світу, зокрема: Рейтинг конкурентоспроможності Інституту розвитку менеджменту (ІMD); Рейтинг ведення бізнесу (Світовий банк)4 Рейтинг країн з найбільш сприятливими умовами для бізнесу (Forbes, USA); Рейтинг підприємницької привабливості (Economist, Великобританія) |  |
| Специфічні цілі: 1. Активізація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; 2. Інтенсифікація процесів передачі результатів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у реальний сектор економіки і виробництва на їх основі високотехнологічної продукції; 3. Формування та прискорене зростання інноваційних високоприбуткових компаній із високооплачуваними новими робочими місцями; 4. Розбудова наукової, інноваційної та соціальної інфраструктури 5. Стимулювання соціально-економічного розвитку регіону завдяки реалізації його наукового і промислового потенціалу; 6. Формування нових ринкових механізмів і відповідної інноваційної інфраструктури, здатних перетворити наявний науково-технічний потенціал в основний ресурс суспільного виробництва; 7. Підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних товарів (робіт, послуг) на внутрішньому та зовнішньому ринках | 1. % збільшення створених науково-дослідних, науково-конструкторських фірм; 2. % збільшення отриманих патентів, ноу-хау, ліцензій; 3. створення понад 2000 нових робочих місць із середньою заробітною платнею 8000 грн.; 4. кількість __ створених інститутів, лабораторій, бізнес-інкубаторів, об’єктів соціальної інфраструктури; 5. % збільшення доходу на 1 душу населення регіону; 6.% зменшення безробіття в регіоні; 7. кількість __ нових нормативно-правових, ринкових механізмів розвитку інноваційної інфраструктури; 8. збільшення % проданих технологій вітчизняним та зарубіжним компаніям; 9.збільшення кількості інноваційних підприємств (в області/регіоні) на __ % | Звіти Фонду зайнятості Харківської області; Звіти Державної податкової інспекції Харківської області; Звіти Головного управління статистики в Харківській області; Стратегія розвитку Технополісу; Звіти керуючого (координаційного) органу Технополісу; Фахові наукові видання; Перелік нормативно-правових актів України | Необхідні фактори і умови: Стабільність економічного зростання; Соціальна стабільність; Сталість пріоритету розвитку Національних проектів; Забезпечення багатоканального фінансування реалізації національних проектів; Активізація інформаційної діяльності серед потенційних учасників ДПП; Можливість концентрації та за діяння наявних ресурсів; Використання механізмів міжрегіонального та міжгалузевого співробітництва; Кадрове забезпечення проекту; Ризики: Післякризовий стан національної економіки; Недовіра суспільства владним структурам, неприйняття проекту місцевим населенням; Політичні конфлікти; Корумпованість місцевої влади; Недосконалість процедур та інституційно-правового забезпечення застосування механізму державно-приватного партнерства; Управлінська неспроможність щодо адміністрування комплексних масштабних проектів; Недієвість міжвідомчої координації щодо реалізації національних проектів.; Диспропорції у розвитку бізнес-кластерів та бізнесу в регіоні; |
| Результати: 1. Створено Міжнародний центр трансферу технологій «Інтегро»; 2. Створено ІT-парк «Інтелектроніка» 3. Створено Фонд посівних інвестицій «Бізнес-старт» 4. Створено Венчурний фонд «Слобожанські інновації» 5. Створено лабораторії та дослідні виробництва 6. Створено житлові споруди та інші об’єкти соціальної інфраструктури Технополісу | 1. офісно-лабораторна будівля для розміщення інноваційних компаній та представництв міжнародних корпорацій площею 20 тис. м. кв. з Центром прототипування і колективного доступу до високотехнологічного обладнання «Впровадження» - $ 62,5 млн. 2. комплексна інфраструктура для прискореного зростання високоприбуткових IT-компаній площею 12 тис. кв.м. та Дата-центру «Інтерком» - $ 20,3 млн. 3. фонд посівних інвестицій «Бізнес-старт» для фінансування Start-Up та Spin-out компаній - $ 5,0 млн. 4. фонд венчурного капіталу для фінансування розвитку інноваційних компаній - $ 100,0 млн. 5-6. Інвестування в додаткові об’єкти інфраструктури на території Технополісу - $ 2,1 млн. | ТЕО створення технополісу; Звіти проектної команди; Звіти про фінансування проекту; Проектно-кошторисна документація; Проектно-архітектурна документація по об’єктам інфраструктури; Генеральний план забудови; Акти прийому-здачі об’єктів будівництва в експлуатацію; Щорічні звіти про наукову діяльність учасників Технополісу; Щорічні звіти координаційного органу Технополісу; | Наявність у регіоні науково-дослідних закладів високого класу (університетів, технічних вузів, державних НДІ), високотехнічних фірм, що мають потужний дослідницький потенціал та об’єктів інноваційної інфраструктури; Спеціалізація на певних видах сучасних виробництв; Органічне злиття наукових, виробничих та освітніх процесів; Активне включення і підвищення ролі малих і середніх наукомістких фірм; Створення сприятливих для життя фахівців житлових, культурно-побутових та екологічних умов; Наявність стабільного колективу кваліфікованих спеціалістів різних категорій (наукових та інженерних кадрів); Можливість придбання або оренди на пільгових умовах земельної ділянки і виробничих установ; Наявність досконалої технологічної інфраструктури та розвиненої індустрії ділових послуг; Можливість технологічного обслуговування та ремонту дослідної техніки, управлінського консультування; Доступ до джерел ризикового капіталу. |
| Заходи: 1. Підготовка до створення технополісу: 1.1 З'ясування найбільш важливих потреб регіонів у високотехнологічних галузях виробництва; 1.2 Визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням можливостей, що відкриваються перед ними в разі створення на їх базі технополісів; 1.3 Аналіз наявності об’єктивних передумов для створення технополісу, уточнення цілей і перспектив їх розвитку | Засоби та ресурси: Наявність необхідних кваліфікованих спеціалістів; Наявність фінансових ресурсів у повному обсязі; Підтримка проекту з боку держави; Достатні інформаційні та телекомунікаційні ресурси; Достатні транспортні ресурси; Достатні наявні інфраструктурні ресурси | Обсяги фінансування складової національного проекту складає 1 519 200 000 грн. З них за рахунок держави 303 840 000 грн. | Наявність гарантій з боку держави щодо фінансування інноваційної інфраструктури; Гнучка регуляторна політика у сфері венчурного інвестування в країні; Розвинені механізми державної участі у венчурному інвестуванні; Розвинений фондовий ринок та ринок венчурного капіталу; Активне податкове стимулювання у створенні нових підприємств; Податкові стимули – зменшення податків для інвесторів, звільнення від оподаткування на початкових стадіях зародження високотехнологічних компаній тощо. Зацікавленості фінансових установ у підтримці інноваційних проектів; Наявність попиту на інноваційну продукцію всередині країни; Платоспроможність вітчизняних споживачів нової технології / техніки; Наявність розумового потенціалу в країні / регіоні; Наявність державної політики спрямованої на зменшення шляху від розробки ідеї до її втілення |
| 2. Створення базової інфраструктури: 2.1 планування території технополісу; 2.2 розробка архітектурних проектів базової інфраструктури; 2.3 будівництво об’єктів базової інфраструктури; 2.4 введення в експлуатацію об’єктів базової інфраструктури |  |  |  |
| 3. Розвиток технополісу: 3.1 створення керуючого (координаційного) органу технополісу; 3.2 розробка Стратегії розвитку технополісу 3.3 заповнення технополісу комерційними учасниками |  |  |  |
| 4. Управління технополісом: 4.1 здійснення координаційної діяльності щодо функціонування технополісу |  |  |  |
|  |  |  | Попередні умови: 1.Отримання номінації складової Національного проекту «Місто Майбутнього»; 2.Достіпність інноваційних технологій будівництва; 3.Наявність дієвої ефективної моделі державно-приватного партнерства; 4.Готовність до співпраці державних, соціальних та фінансових структур |