### 2.2.3. Структурно-логічна матриця проектної пропозиції «InterMedicalEcoCity»

| Логіка проекту | Індикатори перевірки | Джерела перевірки | Передумови, припущення та ризики |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна мета: підвищення стандартів якості життя населення шляхом створення міста-курорту з інноваційною екологічною інфраструктурою та забезпечення сталого розвитку території за рахунок мультиплікативного ефекту від створення потужного агро-рекреаційного кластеру | 1. Підвищення індексу якості життя населення на території реалізації проекту на ___ %; України у цілому на __ %; 2.Підвищення інвестиційної та туристичної привабливості території реалізації проекту на __ %; України у цілому на __ %; 3. Підвищення рейтингу конкурентоспроможності території реалізації проекту на __ %; України у цілому на __ %; 4. Збільшення ВРП на території реалізації проекту на __%; ВВП на душу населення на __ % цілому по Україні | Звіти Державного управління статистики; Звіти Головного управління статистики в Херсонській області; Звіти Державної податкової служби; Рейтинг конкурентоспроможності регіонів України; Рейтинг конкурентоспроможності Інституту розвитку менеджменту (ІMD); Рейтинг підприємницької привабливості (Economist, Великобританія); Рейтинг якості життя країни («International Living», Ірландія) |  |
| Специфічні цілі: 1. Створення єдиного в Європі функціонального міста-курорту на базі поєднання двох складових: - унікальної медичної технології та наукової співпраці провідних медичних організацій світу; - унікальних технологій містобудування та ресурсозабезпечення із використанням екологічно безпечних технологій; 2. Збільшення прямих іноземних інвестицій за рахунок залучення в якості інвесторів: - представників країн, зацікавлених у лікуванні та реабілітації своїх громадян; - представників іноземних науково-медичних шкіл, зацікавлених у розвитку технологій лікування та реабілітації; 3. Створення інноваційного агро-рекреаційного кластеру за рахунок поєднання функціональної і забезпечуючої складових міста 4. Створення механізму управління агро-рекреаційним кластером і відповідного нормативно-правового забезпечення | 1. Ефективне функціонування медичної складової: 1.1. Підвищення успішної реабілітації дітей та дорослих по Україні на __% кожного року; 1.2. Збільшення на ___ % кількості успішно реабілітованих у світі; 1.3. Зниження рівня інвалідності та смертності серед дорослих та дітей по Україні на __% та у світі на ___% ; 2. Ефективне функціонування забезпечуючої складової: 2.1. ___ (кількість) щорічно отриманих дозволів на будівництво об’єктів інноваційної інфраструктури на території міста; 2.2. ___ % засвоєння території проекту; 2.3. ___ % засвоєння забезпечуючих функцій; 3. Забезпечення сталого розвитку території: 3.1. Створення __ (кількість) нових робочих місць; 3.2. Створення __ (кількість) нових агро-промислових підприємств; 3.3. Створення __ (кількість) підприємств в галузі туризму, торгівлі, рекреації, культури, дозвілля; 3.4. Збільшення надходження інвестицій на ___ %, у тому числі іноземних на ___ %; 4. Ефективний механізм управління агро-рекреаційним кластером: 4.1. ___ (кількість) внесених змін до законодавчих документів з метою врегулювання правових та організаційних засад діяльності суб’єктів кластеру; 4.2. ___ (кількість) внесених змін до Бюджетного кодексу в частині адміністрування державних гарантій з метою фінансування проекту | Генеральний план території проекту; Щорічні звіти про діяльність регіональних органів влади; Звіти Головного управління статистики; Звіт Державної агенції зайнятості населення; Звіт про щорічне оцінювання інвестиційної привабливості регіонів та визначення індексу конкурентоспроможності; Звіт МОЗ України; Закон України «Про національні проекти»; Закон України «Про інвестиційну діяльність»; Бюджетний кодекс України; Науково-медичні видання | Необхідні фактори і умови: Сталий соціально-економічний розвиток країни; Політична стабільність країни; Ефективна державна політика залучення закордонних інвестицій; Ефективна співпраця місцевих органів влади, науковців, представників бізнесу, соціальних структур та громади; Ефективна міжвідомча координація дій щодо управління прибережною рекреаційною зоною; Активна інформаційна підтримка проекту; Наявність унікальної інноваційної технології та позитивного досвіду її застосування, а також спеціалістів відповідної кваліфікації; Наявність доступних ресурсозберігаючих технологій та можливостей їх застосування Ризики: Стагнація економічних і бізнес-процесів; Зниження ефективності інституцій; Неготовність приватних інвесторів підтримувати довгострокові та масштабні проекти; Погіршення рекреаційних характеристик території; Погіршення екологічного стану території; Незбалансованість або недостатність державного фінансування; Недієвість механізму ДПП; Негативна реакція населення території проекту; Неоптимальне зонування та містобудівні рішення; Неефективне використання природних ресурсів території |
| Результати: 1. Створено міжнародний медичний комплекс у складі: - медичного реабілітаційного центру; - лікарні; - навчального закладу для підготовки спеціалістів-курортологів; 2. Створено рекреаційно-туристичну зону, що включає: - рекреаційно-туристичні заклади різного класу; - соціально-побутову інфраструктуру; - заклади культури та дозвілля; 3. Створено інноваційну інженерну інфраструктуру для забезпечення діяльності складових міста; 4. Створено інноваційну управлінську інфраструктуру для девелопменту проекту, координації діяльності учасників проекту та управління складовими міста і агро-рекреаційним кластером | 1.1. Медичний реабілітаційний центр на ___ (кількість) місць; 1.2. ___ (кількість) місць у санаторно-курортних закладах; 1.3. ___ (кількість) місць у лікарні; 1.4. Навчальний заклад __ рівню акредитації на ___ (кількість) навчаємих; 1.5. ___ (кількість) іноземних представництв надають на території міста послуги медичних консультації та лікування ___ (кількість) пацієнтам; 2.1. Готелі на ___ (кількість) місць; 2.2. Пансіонати ___ (кількість) місць; 2.3. Бази відпочинку і туристичні бази на ___ (кількість) місць; 2.4. ___ кв. м. оснащених зон відпочинку; 2.5. ___ (кількість) об’єктів інноваційної функціональної інфраструктури; 2.6. ___ кв. м житлової площі на одного мешканця; 2.7. ___ (кількість) закладів побутової мережі; 2.8. ___ (кількість) закладів соціальної мережі; 3.1. ___ (кількість) об’єктів інноваційної інженерної інфраструктури; 3.2. ___ % забезпечення перевозок містом електричним транспортом; 3.3. ___ % електроенергії забезпечуються сонячними та фотоелектричними станціями; 3.4. ___ % твердих відходів проходять через систему комплексної утилізації; 3.6. ___ % інших відходів проходять очищення; 3.7. Збудовано (модернізовано) ___ (кількість) об’єктів транспортної інфраструктури; 3.8. ___ га підготовленої території з усіма об’єктами інженерної інфраструктури та необхідними комунікаціями для реалізації локальних інвестиційних проектів; 4.1. ___% розробки інвестиційного паспорту території; 4.2. ___ (кількість) проведених інвестиційних комунікативних заходів; 4.3. ___ (кількість) підписаних меморандумів з інвесторами; 4.4. ___ (кількість) реалізованих інвестиційних проектів; 4.5. ___ (кількість) інвестиційних пропозицій; 4.6. ___ (кількість) підписаних угод про державно-приватно партнерство; 4.7. ___ (кількість) підписаних угод про співробітництво у межах агро-рекреаційного кластеру; 4.8. Зростання на ____% щорічно суми залучених інвестицій; 4.9. ___ (кількість) підготовлених площадок для інвестиційних пропозицій; 4.10. ___ % забезпечених управлінських функцій. | Статут Державно-приватної агенції; Звіти про виконання будівельних робіт; Акти здачі об’єктів нерухомості в експлуатацію; Акти/договори купівлі-продажу земельних ділянок; Реєстр отриманих дозволів; Звіти проектної команди; Звіт про фінансування; Проектно-кошторисна документація; Проектно-архітектурна документація; Генеральний план забудови; Звіти Податкової служби; Щорічні Звіти керуючої компанії; Звіти державної служби статистики; Висновки експертних перевірок; Звіти комунальних установ міста; Звіти про діяльність навчального закладу; Звіти про діяльність управлінських підрозділів | Гарантії інвестиційних ризиків з боку держави; Багатоканальне фінансування проекту; Забезпечення фінансування створення базової інфраструктури з боку держави; Залучення на початковому етапі крупних корпорацій у ролі інвесторів якірних об’єктів рекреаційної інфраструктури; Залучення приватних інвесторів для розбудови необхідної і диверсифікованої інфраструктури; Наявність природно-кліматичних можливостей для використання енергозберігаючих технологій; Достатня якість природно-рекреаційних ресурсів для використання інноваційних медичних технологій; Наявність необхідної кількості кваліфікованих спеціалістів різних категорій; Залучення міжнародних експертів щодо містопланування; Пільгові умови для ключових учасників проекту; Наявність механізмів міжнародної співпраці з міжнародними учасниками проекту; Активна підтримка населення |
| Заходи: 1. Підготовчий етап: 1.1. Розроблення та затвердження Стратегічного плану розвитку території та Генерального плану розвитку території; 1.2. Розроблення та затвердження проектно-архітектурної та проектно-кошторисної документації, визначення форми участі держави; 1.3. Розробка механізму девелопменту та визначення оптимальної схеми фінансування проекту; 1.4. Визначення джерел фінансування та напрями пошуку інвесторів; 1.5. Налагодження горизонтального кореспондування між галузевими програмами й заходами щодо реалізації проекту; 1.6. Розроблення і затвердження плану реалізації проекту; 1.7. Створення Керуючої кампанії; 1.8. Розроблення системи менеджменту проекту 2. Створення базової інфраструктури міжнародного медичного комплексу: 2.1. Розробка пакету проектної документації щодо створення ключових об’єктів медичного комплексу (медичного реабілітаційного центру і лікарні); 2.2. Реалізація проектів створення ключових об’єктів медичного комплексу; 3. Створення ключових об’єктів базової інфраструктури рекреаційно-туристичної зони: 2.1. Розробка пакету проектної документації щодо створення ключових об’єктів базової інфраструктури рекреаційно-туристичної зони; 2.2. Реалізація проектів створення ключових об’єктів базової інфраструктури рекреаційно-туристичної зони; 2.3. Підготовлення площадок для реалізації інвестиційних проектів; 3. Створення необхідних об’єктів інженерної інфраструктури: 3.1. Розробка пакету проектної документації щодо створення необхідних об’єктів інженерної інфраструктури; 3.2. Реалізація проектів створення необхідних об’єктів інженерної інфраструктури; 2.4. Підготовка до запуску інформаційно-комунікаційної системи; 2.5. Створення інноваційної інформаційної системи для забезпечення комплексного управління територією проекту; 4. Створення управлінської інфраструктури: 4.1. Розроблення механізму реалізації державно-приватного партнерства та створення керуючої компанії; 4.2. Визначення і затвердження організаційного та правового механізмів реалізації інвестиційних проектів; 4.3. Створення системи інформаційної підтримки проекту; 4.4. Проведення маркетингової кампанії для підвищення інвестиційної привабливості території; 4.5. Розроблення каталогу інвестиційних пропозицій | Засоби і ресурси: Генеральний план забудови; Проектно-архітектурна документація; Проектно-кошторисна документація; Кваліфіковані трудові ресурси; Фінансові ресурси; Інвестиційні кошти приватних інвесторів; Зарубіжні консультанти/ експерти; Транспортні ресурси; Інформаційні та телекомунікаційні ресурси; Інфраструктурні ресурси | Обсяг фінансування національного проекту складає ______________ грн. З них за рахунок держави __________ грн. | Наявність спеціальної правової бази щодо механізмів підготовки території до реалізації проекту; Підтримка проекту з боку міської влади; Наявність зарубіжних експертів з досвідом реалізації аналогічних проектів; Організація міжвідомчої взаємодії; Технологічна готовність будівельних компаній; Технологічна готовність компаній енергетичної галузі; Фінансування створення основних об’єктів медичної зони проекту; Фінансування створення ключових об’єктів базової інфраструктури рекреаційно-туристичної зони; Фінансування створення необхідних об’єктів інженерної інфраструктури; Наявність попиту на відкриття представництв та філій; Наявність попиту на оренду земельних ділянок з боку крупних іноземних та вітчизняних компаній; Активність представників туристичної та рекреаційної галузей; Наявність попиту на лікування та реабілітацію за інноваційними медичними технологіями медичного реабілітаційного центру; Співробітництво з населенням території проекту; Узгодження інтересів зацікавлених сторін |
|  |  |  | Попередні умови: 1. Стабільність політики місцевої влади щодо співпраці з бізнесом, громадою, суспільними організаціями; 2. Наявність необхідних природно-кліматичних ресурсів; 3. Катастрофічне збільшення показників захворюваності та смертності серед населення; 4. Збільшення показників тяжких захворювань, що передбачають довготривалу реабілітацію; 5. Активна підтримка проекту з боку представників міжнародної та української медичної громадськості, бізнес-структур та населення території проекту; 6. Відсутність екологічних обмежень та обмежень щодо цільового використання земель на території реалізації проекту |