2.2.5. Структурно-логічна матриця проектної пропозиції «Місто Кіммерік»

| Логіка проекту | Індикатори перевірки | Джерела перевірки | Передумови, припущення та ризики |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль: підвищення стандартів якості життя населення Східного Криму шляхом створення сучасного цілорічного рекреаційного міста Кіммерік з інноваційною туристично-рекреаційною інфраструктурою на березі Чорного моря між містами Керч і Феодосія та забезпечення сталого розвитку території за рахунок мультиплікативного ефекту від суттєвої активізації зовнішнього та внутрішнього туризму | 1. Підвищення індексу якості життя населення території проекту на ___ %; АРК на __ %; України у цілому на __ %; 2. Підвищення інвестиційної та туристичної привабливості території проекту на __ %, АРК на __ %; України у цілому на __ %; 3. Підвищення індексу конкурентоздатності території проекту на __ %; АРК на __ %; України у цілому на __ %; 4. Збільшення туристичних потоків на __ % щорічно; 5. Збільшення ВРП на території реалізації проекту на __%; ВВП на душу населення на __ % у цілому по Україні | Звіти Державного управління статистики; Звіти Головного управління статистики в Херсонській області; Звіти Державної податкової служби; Рейтинг конкурентоспроможності регіонів України; Рейтинг конкурентоспроможності Інституту розвитку менеджменту (ІMD); Рейтинг підприємницької привабливості (Economist, Великобританія); Рейтинг якості життя країни («International Living», Ірландія) |  |
| Специфічні цілі: 1. Створення сучасної туристично-рекреаційної інфраструктури, яка буде слугувати стимулом для розвитку депресивних сільських територій Східного Криму; 2. Розвиток енергозберігаючих технологій і альтернативної енергетики; 3. Розвантаження Південного узбережжя Криму шляхом створення нової, цілорічної зони відпочинку на Східному узбережжі; 4. Збільшення прямих іноземних інвестицій за рахунок залучення у якості інвесторів представників великих готельних мереж; 5. Популяризація культурного і природного потенціалу Східного Криму | 1. Ефективне функціонування туристично-рекреаційної інфраструктури: 1.1. Збільшення туристичних потоків на території проекту на __ % організованих туристів щорічно; 1.2. Зростання на __% кількості туристичних брендів та нових зон рекреації; 1.3. Збільшення на __% об’єктів ландшафтно-планувальної організації території (пам’ятки природи, архітектури, садово-паркового мистецтва); 1.4. Підвищення на __% доступності об’єктів рекреації і туризму. 2. Ефективне функціонування забезпечуючої складової: 2.1. Створення __ (кількість) об’єктів альтернативної енергетики; 2.2. ___ (кількість) щорічно отриманих дозволів на будівництво об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури на території міста; 2.3. Створення __ (кількість) місць розміщення туристів та ___% зростання щорічно 2.4. Створення __ (кількість) об’єктів торгівлі туристично-рекреаційного спрямування; 2.5. Створення __ (кількість) об’єктів санітарно-гігієнічної інфраструктури; 2.6. Створення __ (кількість) об’єктів соціально-побутової призначення; 2.7. Створення __ (кількість) об’єктів дозвілля та розваг; 3. Забезпечення сталого розвитку території: 3.1. Створення __ (кількість) нових робочих місць; 3.2. Створення __ (кількість) підприємств в галузі туризму, торгівлі, рекреації, культури, дозвілля; 3.3. Збільшення надходження інвестицій на ___ %, у тому числі іноземних на ___ %; 4. Ефективний механізм управління агро-рекреаційним кластером: 4.1. ___ (кількість) внесених змін до законодавчих документів з метою врегулювання правових та організаційних засад діяльності суб’єктів кластеру; 4.2. ___ (кількість) внесених змін до Бюджетного кодексу в частині адміністрування державних гарантій з метою фінансування проекту | Генеральний план території проекту; Щорічні звіти про діяльність регіональних органів влади; Звіти Головного управління статистики; Звіт Державної агенції зайнятості населення; Звіт про щорічне оцінювання інвестиційної привабливості регіонів та визначення індексу конкурентоспроможності; Звіт Державної служби туризму і курортів України; Закон України «Про національні проекти»; Закон України «Про інвестиційну діяльність»; Бюджетний кодекс України; Науково-медичні видання | Необхідні фактори і умови: Сталий соціально-економічний розвиток АРК та країни у цілому; Політична стабільність АРК; Ефективна співпраця місцевих органів влади, представників бізнесу, соціальних структур та громади; Ефективна міжвідомча координація дій щодо реалізації проекту; Активне інформування потенційних учасників державно-приватного партнерства; Застосування інновацій в процесі реорганізації існуючих та будівництві нових об’єктів інфраструктури; прискорення темпів будівництва; Достатність інженерних та інфраструктурних ресурсів для розбудови земельних ділянок; Ефективне використання ресурсів АРК у цілому (зокрема розвиненої транспортної мережі) Ризики: Неприйняття концепції проекту з боку місцевого населення, видатних представників громади, громадських організацій; Рекламна компанія проти проекту; Подальше зниження ефективності інституцій АРК; Недостатня активність у бізнес середовищі; Недієвість механізму міжвідомчої координації дій щодо реалізації проекту; Неефективний девелопмент проекту, відсутність недержавних інвестицій; Недосконалість нормативно-правового забезпечення механізму ДПП; Відсутність дієвих процедур та нормативно-правового забезпечення вирішення майнових задач девелопменту території проекту; Незбалансованість або недостатність фінансування; Недосконалість нормативно-правового забезпечення механізму ДПП; Негативна реакція населення території проекту; Неоптимальне зонування та містобудівні рішення; Неефективне використання рекреаційних ресурсів території |
| Результати: 1. Створено рекреаційно-туристичну зону, що включає: - рекреаційно-туристичні заклади різного класу; - соціально-побутову інфраструктуру; - заклади культури та дозвілля; 2. Створено підприємства альтернативної енергетики 3. Створено інноваційну інженерну інфраструктуру для забезпечення курортно-рекреаційної діяльності; 4. Створено інноваційну управлінську інфраструктуру для девелопменту проекту, координації діяльності учасників проекту та управління складовими рекреаційного комплексу. 5. Створено регіональний інформаційний центр з просування на ринок туристичного продукту | 1.1. Готелі на ___ (кількість) місць; 1.2. Пансіонати ___ (кількість) місць; 1.3. Бази відпочинку і туристичні бази на ___ (кількість) місць; 1.4. ___ кв. м. оснащених зон відпочинку; 1.5. ___ (кількість) об’єктів інноваційної функціональної інфраструктури; 1.6. ___ кв. м житлової площі на одного мешканця; 1.7. ___ (кількість) закладів побутової мережі; 1.8. ___ (кількість) закладів соціальної мережі; 2.1. __ (кількість) підприємств альтернативної енергетики; 2.2. ___ % електроенергії забезпечуються сонячними та фотоелектричними станціями; 3.1. ___ (кількість) об’єктів інноваційної інженерної інфраструктури; 3.2. ___ % забезпечення перевозок міським транспортом; 3.3. ___ % твердих відходів проходять через систему комплексної утилізації; 3.4. ___ % інших відходів проходять очищення; 3.5. ___ га підготовленої території з усіма об’єктами інженерної інфраструктури та необхідними комунікаціями для реалізації локальних інвестиційних проектів; 4.1. ___% розробки інвестиційного паспорту території; 4.2. ___ (кількість) проведених інвестиційних комунікативних заходів; 4.3. ___ (кількість) підписаних меморандумів з інвесторами; 4.4. ___ (кількість) реалізованих інвестиційних проектів; 4.5. ___ (кількість) інвестиційних пропозицій; 4.6. ___ (кількість) підписаних угод про державно-приватно партнерство; 4.7. ___ (кількість) підписаних угод про співробітництво у межах агро-рекреаційного кластеру; 4.8. Зростання на ____% щорічно суми залучених інвестицій; 4.9. ___ (кількість) підготовлених площадок для інвестиційних пропозицій; 4.10. ___ % забезпечених управлінських функцій. 5.1. __ переглядів рекламної продукції в мережі Інтернет; 5.2. __ звернень потенційних туристів за додатковою інформацією; 5.3. __ рекламних об’єктів на території України та закордоном | Статут Державно-приватної агенції; Звіти про виконання будівельних робіт; Акти здачі об’єктів нерухомості в експлуатацію; Акти/договори купівлі-продажу земельних ділянок; Реєстр отриманих дозволів; Звіти проектної команди; Звіт про фінансування; Проектно-кошторисна документація; Проектно-архітектурна документація; Генеральний план забудови; Звіти Податкової служби; Щорічні Звіти керуючої компанії; Звіти державної служби статистики | Залучення на початковому етапі крупних корпоративних орендарів / інвесторів; Залучення приватних інвесторів для розбудови необхідної і диверсифікованої соціально-побутової інфраструктури для забезпечення щоденних потреб туристів і жителів; Наявність необхідної кількості кваліфікованих спеціалістів різних категорій; Залучення міжнародних експертів щодо місто планування; Пільгові умови оренди для ключових орендарів; Державні гарантії щодо інвестиційні ризиків ключових інвесторів; Наявність механізмів податкового стимулювання бізнесу; Активність населення АРК |
| Заходи: 1. Підготовчий етап: 1.1. Розроблення та затвердження Стратегічного плану розвитку території та Генерального плану розвитку території; 1.2. Розроблення та затвердження проектно-архітектурної та проектно-кошторисної документації, визначення форми участі держави; 1.3. Розробка механізму девелопменту та визначення оптимальної схеми фінансування проекту; 1.4. Визначення джерел фінансування та напрями пошуку інвесторів; 1.5. Налагодження горизонтального кореспондування між галузевими програмами й заходами щодо реалізації проекту; 1.6. Розроблення і затвердження плану реалізації проекту; 1.7. Створення Керуючої кампанії; 1.8. Розроблення системи менеджменту проекту 2. Створення базової інфраструктури рекреаційно-туристичної зони: 2.1. Розробка пакету проектної документації щодо створення ключових об’єктів базової інфраструктури рекреаційно-туристичної зони; 2.2. Реалізація проектів створення ключових об’єктів базової інфраструктури рекреаційно-туристичної зони; 2.3. Підготовлення площадок для реалізації інвестиційних проектів; 3. Створення необхідних об’єктів інженерної інфраструктури: 3.1. Розробка пакету проектної документації щодо створення необхідних об’єктів інженерної інфраструктури; 3.2. Реалізація проектів створення необхідних об’єктів інженерної інфраструктури; 4. Створення управлінської інфраструктури: 4.1. Розроблення механізму реалізації державно-приватного партнерства та створення керуючої компанії; 4.2. Визначення і затвердження організаційного та правового механізмів реалізації інвестиційних проектів; 4.3. Розроблення каталогу інвестиційних пропозицій. 5. Створення системи інформаційної підтримки проекту; 5.1. Проведення маркетингової кампанії для підвищення інвестиційної привабливості території; 5.2. Підготовка до запуску інформаційно-комунікаційної системи; 5.3. Створення інноваційної інформаційної системи для забезпечення комплексного управління територією проекту та популяризації рекреаційного потенціалу території | Засоби і ресурси: Генеральний план забудови; Проектно-архітектурна документація; Проектно-кошторисна документація; Кваліфіковані трудові ресурси; Фінансові ресурси; Інвестиційні кошти приватних інвесторів; Зарубіжні консультанти/ експерти; Транспортні ресурси; Інформаційні та телекомунікаційні ресурси; Інфраструктурні ресурси | Обсяг фінансування складової національного проекту складає ______________ грн. З них за рахунок держави __________ грн. | Наявність спеціальної правової бази щодо механізмів підготовки території до реалізації проекту; Підтримка проекту з боку міської влади, населення території проекту, соціальних і громадських організації; Наявність зарубіжних експертів з досвідом реалізації аналогічних проектів; Організація міжвідомчої взаємодії; Технологічна готовність будівельних компаній; Технологічна готовність компаній енергетичної галузі; Фінансування створення основних об’єктів рекреаційно-туристичної зони проекту; Фінансування створення ключових об’єктів базової інфраструктури рекреаційно-туристичної зони; Фінансування створення необхідних об’єктів інженерної інфраструктури; Наявність попиту на оренду земельних ділянок з боку крупних іноземних та вітчизняних компаній; Активність представників туристичної та рекреаційної галузей; Співробітництво з населенням території проекту; Узгодження інтересів зацікавлених сторін |

|  |  |  | Попередні умови: 1. Збільшення туристичних потоків на Україну у цілому; 2. Наявність на українському ринку крупних іноземних та вітчизняних туристичних компаній; 3. Підвищення вимог щодо якості туристичної інфраструктури; 4. Наявність достатніх рекреаційних ресурсів та культурних пам’яток; 5. Готовність представників органів влади АРК різного рівня до співпраці з бізнес-середовищем, громадою суспільними організаціями 6. Активність і технологічна готовність бізнес-структур туристичного та будівельного секторів |
| --- | --- | --- | --- |