    - Розробка графіка інвестиційних (капітальних) витрат

Графік інвестиційних витрат держави представлено в таблиці 5.38.

Таблиця 5.38 – Прогнозні показники руху бюджетних коштів в розвиток Міжнародного реабілітаційного містечка «InterMedicalEcoCity» за роками

| Показник | Од. виміру | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бюджетні інвестиції | млн. грн | 0,5 | 69,64616 | 117,8587 | 48,2125 | 93,064 | 750,248 | 340,012 | 1022,183 | 196,7707 | 189,1707 | 59,2 | 10 | 10 | 7,05 |
| Інвестиції підготовчого етапу | млн. грн | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції в розробки до запуску | млн. грн |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на будівництво міжнародної реабілітаційної клініки (І черга) | млн. грн |  | 69,14616 | 69,14616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інвестиції на створення базової інфраструктури, в т.ч: | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гідротехнічні заходи | млн. грн |  |  | 45,2625 | 45,2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода | млн. грн |  |  |  |  | 16,874 | 9,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализация | млн. грн |  |  |  |  | 73,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| електропостачання | млн. грн |  |  |  |  |  | 161,8 |  | 689 | 50 | 50 | 49,2 |  |  |  |
| санітарне очищення | млн. грн |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| благоустрій територій | млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| транспорт | млн. грн |  |  |  |  |  | 450 | 210 | 80 | 20 | 6 |  |  |  |  |
| Інвестиції в житловий фонд | млн. грн |  |  |  |  |  | 126,412 | 126,412 | 249,5827 | 123,1707 | 123,1707 |  |  |  |  |
| Інвестиції на просування | млн. грн |  |  | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |  |